## Planilha1
23
qtd | Requisito | Descrição | Responsável | Classificação | Prioridade | Tamanho | Tam (#) | Sprint | Status
1 | Projeto criado | Criar o projeto e obter a aprovação do cliente | Eduardo | Essencial | 1 | M | 8 | 1 | OK
2 | Documentação do projeto | Fazer a documentação do projeto com contexto , justificativa, objetivo, escopo, premissa e restrições | Diego | Essencial | 1 | M | 8 | 1 | Em Andamento
3 | StoryBoard | Criar a história do usuário com base no Crazy8 criado por cada integrante | Diego | Essencial | 2 | P | 5 | 1 | OK
4 | Backlog | Usar uma ferramenta de gestão de projeto para separar e atualizar as etapas do projeto | Diego | Essencial | 1 | M | 8 | 1 | Em Andamento | 152
5 | Proto-Persona | Personagem fictício e específico que buscaremos "curar a dor" com a nossa solução | Natália | Essencial | 1 | M | 8 | 1 | OK
6 | Configurações no GitHub | Configurar o projeto no GitHub | Natália | Essencial | 2 | P | 5 | 1 | OK |  | Planejado | Realizado
7 | Log via console com Datas |  | Kauan | Essencial | 2 | P | 5 | 1 | OK | TOTAL | 152 | 0
8 | Mapa do problema |  | Danilo | Essencial | 1 | M | 8 | 1 | Em Andamento | SPRINT 1 | 152 | 0
9 | Site Institucional estático (responsivo) | Configurar o site de forma responsiva (ainda sem conexão com Back-End), em JS, HTML e CSS | Natália | Essencial | 1 | G | 13 | 1 | OK | SPRINT 2 | 0 | 0
10 | UserStories |  | Eduardo | Essencial | 2 | P | 5 | 1 | Em Andamento | SPRINT 3 | 0 | 0
11 | Lean UX Canvas |  | Pedro | Essencial | 2 | M | 8 | 1 | OK | SPRINT 4 | 0 | 0
12 | WireFrame das telas |  | Eduardo | Essencial | 1 | M | 8 | 1 | OK | MÉDIA | 50.6667 | 0
13 | Configuração de ambiente Linux em nuvem |  | Pedro | Essencial | 1 | M | 8 | 1 | OK
14 | Configuração de acesso remoto ao ambiente em nuvem |  | Pedro | Essencial | 1 | M | 8 | 1 | OK
15 | Definição de usuários e papéis (roles) com camada de segurança |  | Pedro | Essencial | 1 | M | 8 | 1 | OK
16 | Visita |  | Danilo | Essencial | 2 | G | 13 | 1 | OK
17 | Dicionário de dados - Lista de dados necessários |  | Diego | Essencial | 2 | G | 13 | 1 | A Fazer
18 | Simbiose | Conexão do projeto com seu respectivo trabalho |  | Essencial | 1 | G | 13 | 1 | Em Andamento
19 | UML - Diagrama de Caso de Uso |  |  | Essencial | 2 | G | 13 | 2 | A Fazer
20 | BPMN - Micro e Macro Processos |  |  | Essencial | 1 | G | 13 | 2 | A Fazer
21 | D.E.R |  |  | Essencial | 1 | G | 13 | 2 | A Fazer
22 | UML - Diagrama de Sequência |  |  | Essencial | 1 | G | 13 | 3 | A Fazer
23 | UML - Diagrama de Classes |  |  | Essencial | 1 | G | 13 | 3 | A Fazer