## Planilha1
ID Único | Nome do Requisito | Descrição do Requisito | Prioridade | Tipo | Situação de Desenvolvimento | Código do Artefato
REQ-001 | Definir Persona | O sistema deve definir as personas (perfil dos usuários) do sistema. | Essencial | Funcional | Executado | ART-001
REQ-002 | Documentação Projeto | O sistema deve gerar documentação funcional e técnica. | Essencial | Funcional | Executado | ART-002
REQ-003 | Cadastros Web | O sistema deve implementar 3 CRUDs completos, persistindo em banco de dados. | Essencial | Funcional | Executado | ART-003
REQ-004 | Extração ApachePOI | O sistema deve realizar extração de dados de arquivos .xlsx e .xls do S3 usando ApachePOI. | Essencial | Funcional | Ativo | ART-004
REQ-005 | Análise de Arquivos | O sistema deve analisar arquivos extraídos e inserir informações no banco de dados. | Essencial | Funcional | Ativo | ART-005
REQ-006 | Dashboard Indicadores | O sistema deve gerar dashboards com gráficos e indicadores úteis. | Essencial | Funcional | Ativo | ART-006
REQ-007 | Envio de Notificações | O sistema deve enviar notificações via Slack, Telegram, Teams e/ou JavaMail. | Essencial | Funcional | Ativo | ART-007
REQ-008 | Dockerização Serviço | O serviço Java deve ser dockerizado e agendado para execução em EC2. | Essencial | Não Funcional | Ativo | ART-008
REQ-009 | Site Responsivo | O site institucional deve ser responsivo para diferentes dispositivos. | Essencial | Não Funcional | Executado | ART-009
REQ-010 | Parametrização Notificação | O sistema deve permitir parametrizar o envio de notificações pela Web. | Essencial | Funcional | Ativo | ART-010
REQ-011 | Logs em BD | O serviço Java deve registrar logs em banco de dados. | Essencial | Funcional | Ativo | ART-011
REQ-012 | Storyboard | Criar storyboard para pesquisa e inovação do sistema. | Essencial | Não Funcional | Executado | ART-012
REQ-013 | Proto-Persona | Criar proto-personas para fundamentação da solução. | Essencial | Não Funcional | Executado | ART-013
REQ-014 | Log Console | Implementar log no console com datas para depuração. | Essencial | Não Funcional | Ativo | ART-014
REQ-015 | Histórias de Usuário | Elaborar histórias de usuário, requisitos e backlog. | Essencial | Funcional | Executado | ART-015
REQ-016 | Lean UX Canvas | Definir o Lean UX Canvas para apoiar o desenvolvimento. | Essencial | Não Funcional | Executado | ART-016
REQ-017 | Dicionário de Dados | Elaborar lista de dados e dicionário de dados. | Essencial | Funcional | Executado | ART-017
REQ-018A | Wireframe Tela de Login | O sistema deve apresentar wireframe da tela de login. | Essencial | Não Funcional | Executado | ART-018A
REQ-018B | Wireframe Tela de Dashboard | O sistema deve apresentar wireframe da tela principal (dashboard). | Essencial | Não Funcional | Executado | ART-018B
REQ-018C | Wireframe Tela de Cadastro de Usuário | O sistema deve apresentar wireframe da tela de cadastro de usuário. | Essencial | Não Funcional | Executado | ART-018C
REQ-018D | Wireframe Tela de Cadastro CRUDs | O sistema deve apresentar wireframe das telas de cadastro dos 3 CRUDs. | Essencial | Não Funcional | Executado | ART-018D
REQ-019 | Configurar Ambiente Linux | Configurar ambiente Linux em nuvem. | Essencial | Não Funcional | Executado | ART-019
REQ-020 | Acesso Remoto Linux | Configurar acesso remoto ao ambiente em nuvem. | Essencial | Não Funcional | Ativo | ART-020
REQ-021 | Controle de Acesso | Definir usuários e papéis com segurança de acesso. | Essencial | Funcional | Ativo | ART-021
REQ-022 | JAR Leitura S3 | Criar JAR para leitura de arquivos no S3 e carga em banco de dados. | Essencial | Funcional | Iniciado | ART-022
REQ-023 | BPMN Processo | Modelar processo BPMN detalhado. | Essencial | Funcional | Executado | ART-023
REQ-024 | Modelo Entidade-Relacionamento (MER) | Criar modelo MER baseado na lista de dados. | Essencial | Funcional | Executado | ART-024
REQ-025 | Script Instalação Java | Criar script de instalação Java e configuração de ambiente. | Essencial | Não Funcional | Iniciado | ART-025
REQ-026 | VM e BD em AWS | Criar VM na AWS com container de banco de dados. | Essencial | Não Funcional | Iniciado | ART-026
REQ-027 | Habilitar S3 | Habilitar Bucket S3 para Data Lake. | Essencial | Funcional | Iniciado | ART-027
REQ-028 | Deploy Site Institucional | Realizar o deploy do site institucional na AWS. | Essencial | Funcional | Iniciado | ART-028
REQ-029 | Protótipo Java EC2 | Criar protótipo Java (JAR) rodando em EC2 com agendamento via Cron. | Essencial | Funcional | Iniciado | ART-029
REQ-030 | Arquitetura da Solução | Desenvolver o Diagrama da Solução (Arquitetura de Referência técnica). | Essencial | Não Funcional | Executado | ART-030
REQ-031 | Dashboard Estático | Criar um dashboard estático para exibição inicial de indicadores. | Essencial | Funcional | Ativo | ART-031